Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa: župan, mag. Gregor Macedoni,

matična številka: 5883288000

ID za DDV: SI48768111

transakcijski račun: SI56 0110 0010 0008 585

(v nadaljevanju: **naročnik**)

In

Naziv podjetja:

matična številka:

ID za DDV:

transakcijski račun:

(v nadaljevanju: **izvajalec**)

sklepata

**GRADBENO POGODBO ŠT. \_\_/\_\_**

**za izvedbo »Ureditve pločnika ob regionalni cesti R2-419/1204 Novo mesto-Ratež od km 6.0+23 do km 6.1+54 v naselju Ratež«**

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(Uvodna določba)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

* da naročnik s to pogodbo naroča ureditev pločnika ob regionalni cesti R2-419/1204 Novo mesto-Ratež od km 6.0+23 do km 6.1+54 v naselju Ratež
* da je ocenjena vrednost tega naročila nižja od mejne vrednosti za uporabo veljavnega Zakona o javnem naročanju,
* da je naročnik za izvedbo del po tej pogodbi zbiral ponudbe skladno z internim predpisom,
* da je naročnik izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila,
* da se predmetno javno naročilo financira iz proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2022 in sicer iz proračunske postavke 2313045126.

II. PREDMET POGODBE

1. člen

(Predmet pogodbe)

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame ureditev pločnika ob regionalni cesti R2-419/1204 Novo mesto-Ratež od km 6.0+23 do km 6.1+54 v naselju Ratež po popisu del.

1. člen

(Priloge k pogodbi)

Dela se izvajalec zaveže opraviti na osnovi te pogodbe in:

1) razpisne dokumentacije naročnika z vsemi prilogami,

2) popisa del,

3) ponudbe izvajalca št.\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_ (v nadaljnjem besedilu: ponudba),

4) garancijskih dokumentov,

5) podrobnega terminskega plana in finančnega plana,

Dokumente je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo. Za namene tolmačenja je prioriteta dokumentov po zgornjem vrstnem redu.

Izvajalec mora upoštevati območje, na katerem bo potekala gradnja in temu prilagoditi način gradnje.

III. POGODBENA VREDNOST IN NAČIN PLAČILA

1. člen

(Pogodbena vrednost)

Skupna vrednost pogodbenih del po tej pogodbi znaša:

SKUPAJ brez DDV EUR

DDV 22 % EUR

SKUPAJ Z DDV EUR

Pogodba se sklepa po načelu »cena za enoto«.

Pogodbena cena se obračuna na podlagi dejansko izvedenih del na podlagi vpisov v gradbeno knjigo in količin po enoti mere, to je na podlagi cen opredeljenih v ponudbi izvajalca.

Cene na enoto za pogodbena in morebitna več dela, nepredvidena in dodatna dela so fiksne do konca gradnje, z upoštevanim davkom po veljavni zakonodaji. Izvajalec in naročnik se sporazumeta, da izvajalec ni upravičen do podražitev niti v smislu 655. člena Obligacijskega zakonika.

1. člen

(Obračun del)

Opravljena dela se obračunavajo mesečno. Izvajalec izstavlja naročniku začasne mesečne situacije na osnovi dejansko opravljenih del, potrjenih s strani nadzornega organa.

Osnova za izdelavo posameznih situacij je s strani nadzornega organa pregledana in podpisana Knjiga obračunskih izmer in gradbeni dnevnik, ki zajema izvedena gradbena dela.

Izvajalec predloži naročniku -račun z mesečno situacijo, potrjeno s strani nadzornega organa, v elektronski obliki, skupaj z vsemi prilogami do desetega dne v mesecu za pretekli mesec. Vsaki situaciji mora biti predloženo mesečno poročilo o napredku del s slikovnim gradivom. Dva originalna izvoda mora dostaviti naročniku v tiskani obliki.

Natančen način protokola v zvezi z vsebino situacije bo naročnik določil ob uvedbi izvajalca v delo.

1. člen

(Zavrnitev spornega dela situacije)

Naročnik ima pravico mesečno situacijo deloma ali v celoti zavrniti v roku 15 dni od njenega prejema.

Za sporni del situacije je izvajalec dolžan pred plačilom nespornega dela situacije naročniku izstaviti dobropis. Pogodbene stranke so dolžne sporni del situacije uskladiti do izstavitve naslednje situacije.

Nesporni del situacije je naročnik dolžan plačati v roku za plačilo, določenem v tej pogodbi.

1. člen

(Rok za plačilo mesečne situacije)

Naročnik je dolžan izvajalcu oziroma podizvajalcem nesporni del s strani nadzora potrjenih mesečnih situacij plačati 30. (trideseti) dan od uradnega prejema pravilno izstavljenega e-računa.

1. člen

(Rok za plačilo končnega obračuna)

Naročnik je dolžan izvajalcu oziroma podizvajalcem potrjeno končno situacijo oz. končni obračun plačati 30. (trideseti) dan od uradnega prejema pravilno izstavljenega e-računa. Nepravočasna predložitev bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku zadrži plačilo končnega obračuna.

IV. DINAMIKA IZVAJANJA DEL

1. člen

(Uvedba v delo)

Naročnik je dolžan izvajalca uvesti v delo v roku 7 delovnih dni od uveljavitve te pogodbe. Izvajalec je dolžan z deli pričeti z dnem uvedbe v delo. Rok za uvedbo v delo in s tem rok za pričetek del se lahko sporazumno odložita v primeru izrednih in utemeljenih dogodkov.

V roku 7 dni po uvedbi v delo je izvajalec dolžan opozoriti naročnika na morebitne nejasnosti ali pomanjkljivosti v tehnični in projektni dokumentaciji, sicer se šteje, da dokumentacija zadostuje za kvalitetno izvedbo del po tej pogodbi v načrtovanem obsegu.

Izvajalec je dolžan v roku 10 dni po uvedbi v delo izdelati in z naročnikom in z nadzornim organom uskladiti podroben terminski in finančni plan dela in pridobiti njuno potrditev.

Naročnik bo izvajalcu ob uvedbi v delo predložil vso potrebno projektno in drugo dokumentacijo s katero razpolaga. V primeru, da izvajalec prične z delom pred uvedbo v delo, se šteje, da je uveden v delo. Izvajalec je v tem primeru dolžan takoj pisno obvestiti naročnika o pričetku del. Roka iz drugega in tretjega odstavka tega člena tečeta v tem primeru od začetka del.

Izvajalec je dolžan takoj pisno obvestiti naročnika o pričetku gradbenih del. Tega dne izvajalec začne voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer.

1. člen

(Rok za dokončanje del)

Izvajalec bo zaključil vsa dela po tej pogodbi v roku 60 dni od uvedbe v delo.

Izvajalec je bil pred izdelavo ponudbe z obveznim ogledom seznanjen s stanjem na terenu in je seznanjen z obsegom predvidenih del, zato podaljšanja rokov ne more zahtevati zaradi nepredvidljivih fizičnih razmer in ovir na gradbišču.

1. člen

(Obvestilo o dokončanju del)

Izvajalec je dolžan o dokončanju del, ki so predmet te pogodbe, naročnika pisno obvestiti in mu skupaj z obvestilom predložiti vso potrebno tehnično in projektno dokumentacijo ter drugo dokumentacijo v slovenskem jeziku za izvedbo sprejema in izročitve izvedenih del.

Šteje se, da je naročnik obveščen o dokončanju del z dnem prejema obvestila z zahtevanimi prilogami.

1. člen

(Sprejem in izročitev izvedenih del - kakovostni in kvantitativni pregled)

Po prejemu vseh potrebnih dokazil, tehnične, projektne in druge dokumentacije ter obvestila, da je gradnja končana, komisija za sprejem in izročitev izvedenih del (v nadaljnjem besedilu: komisija), sestavljena iz predstavnikov pogodbenih strank in nadzornega organa, izvede kakovostni in kvantitativni pregled, o katerem sestavi zapisnik.

V primeru, da komisija pri izvedbi kakovostnega in kvantitativnega pregleda ugotovi zgolj manjše nepravilnosti oz. pomanjkljivosti, se sprejem in izročitev del lahko po odločitvi predstavnika naročnika izvedeta, izvajalcu pa predstavnik naročnika postavi rok za odpravo nepravilnosti oz. pomanjkljivosti in uveljavlja morebitne druge zahtevke iz naslova jamstev in garancij za dobro izvedbo.

Če naročnik ugotovi, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori v roku, ki mu ga določi naročnik, sme naročnik dela naročiti drugemu izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalčeve stroške. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov.

Začetek uporabe objekta ne šteje kot uspešno opravljen sprejem in izročitev.

1. člen

(Končni obračun)

Po uspešno opravljenem sprejemu in izročitvi izvedenih del je izvajalec upravičen naročniku v elektronski obliki izstaviti končni obračun in dva tiskana izvoda, ki mora vsebovati naslednje elemente:

• vrednost izvedenih del,

• do sedaj izvršena plačila izvajalcu,

• končni znesek, katerega mora izvajalec še dobiti ali vrniti glede na nesporni del obračuna in glede na vrednost zadržanih sredstev,

• podatek o zahtevi o plačilu pogodbenih kazni,

• podatek o kakršnikoli povzročeni škodi eni od pogodbenih strank, predvsem škodo oziroma znesek škode nastale naročniku, zaradi zamude izvajalca pri izvedbi vseh pogodbenih del,

• podatke o zadevah o katerih ni bilo soglasja pooblaščenih pogodbenih pooblaščencev.

Komisija pregleda in potrdi končni obračun v roku 15 dni od prejema.

Na podlagi uspešno opravljenega sprejema in izročitve izvedenih del brez pripomb in zadržkov, izvajalec v roku 10 dni naročniku predloži veljavno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, skladno s to pogodbo. Predložena bančna garancija oziroma kavcijsko zavarovanje je pogoj za plačilo končnega obračuna.

Plačilo končnega obračuna se izvede na način in v rokih, določenih s to pogodbo.

1. člen

(Zamuda)

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. V tem primeru je naročnik upravičen uveljavljati pogodbeno kazen zaradi neizpolnitve obveznosti. Vse morebitne višje stroške, in škodo, ki s tem nastane, krije izvajalec. Enako sme naročnik ukrepati, če izvajalec neupravičeno zamuja z deli, prekine ali ustavi dela.

V primeru neizvedbe del ali prekoračitve roka za dokončanje vseh pogodbenih del po krivdi izvajalca, izvajalec odgovarja naročniku za vso škodo, ki naročniku nastane.

V. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

1. člen

(Obveznosti naročnika)

Naročnik se zavezuje, da bo:

• po podpisu te pogodbe izvajalca uvedel v delo in mu predal celotno dokumentacijo, s katero razpolaga;

• sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

• tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

• sam ali po nadzorni službi potrjeval vzorce opreme in materialov najkasneje v roku 10 delovnih dni od predložitve le-teh, tehničnih podatkov in atestne dokumentacije,

• izvajal svoje plačilne obveze kot izhajajo iz te pogodbe, pri tem zamuda s plačilom ni upravičen razlog za prekinitev del.

1. člen

(Obveznosti izvajalca)

Izvajalec se zaveže, da bo:

• opravil prevzeta dela po načelu dobrega strokovnjaka

• izvedel vsa dela v skladu s terminskim in finančnim planom;

• pred pričetkom del izdelal ustrezen načrt organizacije gradbišča;

• označil gradbišče s tablo, skladno z zahtevami področnih predpisov;

• zagotoviti prostor za začasno skladiščenje materialov, strojev, orodja ipd.;

• zagotoviti vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost delavcev na gradbišču;

• pred pričetkom del predložil naročniku s strani nadzora potrjen plan tekoče kontrole kakovosti;

• zagotovil vsakodnevno prisotnost odgovornega vodje gradbišča oziroma odgovornega vodje del na gradbišču v času izvajanja del;

• na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala od izkopov v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča;

• v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo za tovrstne gradnje, upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov, ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov;

• vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, ter načinu njihovega deponiranja, ki jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal naročniku, po zaključku gradnje pa bo dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije;

• vse poškodbe podzemnih vodov, privatne lastnine in zemljišč popravil na lastne stroške nemudoma oziroma najkasneje v roku 30 dni od podpisa zapisnika o ugotovljeni škodi;

• vsakodnevno vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer o izvedenih delih v skladu s Pravilnikom o gradbiščih. Podpisati ju morata tekoče odgovorni vodja del in odgovorni nadzornik naročnika oz. pooblaščeni predstavnik naročnika; gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer se vodi v dvojniku, originalni izvod ostane naročniku, kopija pa izvajalcu;

• mesečno izdelal in predal naročniku poročilo o poteku del: opis poteka del, fotografije, dokumentacijo o opremi in materialih, zagotavljanju kakovosti, varnosti pri delu in primerjava dejanskega in načrtovanega napredka;

• opozoril naročnika in nadzorno službo o vseh nepredvidenih okoliščinah, ki bi imele za posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin in pogodbenih rokov. Dodatnih ali nepredvidenih del izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika;

• upošteval navodila predstavnika naročnika in njegovega odgovornega nadzornika;

• po končanih delih popravil vse poškodbe na cestišču nastale v času in zaradi izvajanja gradbenih del po tej pogodbi;

• zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi, in prilagodil tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal škode na lastnini naročnika ali drugih oseb;

• po zaključku del dostavil naročniku skupaj z obvestilom o dokončanju del:

- dokazilo o zanesljivosti objekta,

- projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta,

- če je predmet tehničnega pregleda objekt z vplivi na okolje mora biti projektu za vzdrževanje in obratovanje objekta priložen tudi program prvih meritev obratovalnega monitoringa, kadar so takšne meritve predpisane, ter ostale dokumente, ki so potrebne za končni tehnični pregled;

• izvajal dela v skladu z razpisno dokumentacijo in to pogodbo;

• da bo sodeloval pri informiranju in obveščanju javnosti o investiciji;

• ščitil interese naročnika;

• naročnika obveščal o morebitnih napakah v projektni dokumentaciji.

VI. ZAVAROVANJE

1. člen

(Finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti)

Izvajalec bo v roku 10 dni od podpisa te pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročil naročniku nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo bianco menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost, plačljivo na prvi poziv in z veljavnostjo do vključno 30 (trideset) dni po izvedbi del.

Zavarovanje lahko naročnik unovči na polno vrednost v primeru, da izvajalec pogodbenih del ne bi opravil kvalitetno, pravočasno ali bi od pogodbe odstopil pred izvedbo del ali med njo. Naročnik lahko unovči menico zaradi zamude šele, ko obračuna izvajalcu polno pogodbeno kazen ali če pogodbene kazni ne obračuna.

Naročnik lahko unovči polno vrednost zavarovanja za kvalitetno izvedbo pogodbenih del samo v primeru, da izvajalec na njegov pisni poziv za odpravo napak, ki so nastale po izvajalčevi krivdi, teh ni odpravil v razumno postavljenem roku.

V primeru spremembe pogodbenega roka je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost danega finančnega zavarovanja v skladu z novim dogovorjenim rokom v dodatku k tej pogodbi. V primeru, da izvajalec ne podaljša veljavnosti finančnega zavarovanja vsaj 7 dni pred iztekom veljavnosti obstoječega, lahko naročnik unovči obstoječo finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik lahko unovči predloženo finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti tudi pod naslednjimi pogoji:

• če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

• če bo izvajalec naročniku podal zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik naročilo razveljaviti ali modificirati.

1. člen

(Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku)

Garancija za odpravo napak v garancijskem roku oz. za kvalitetno izvedena dela je pet (5) let po dokončanju del, podaljšano za 30 dni. V garancijskem roku se izvajalec obvezuje odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na lastne stroške, če so te nastale zaradi nestrokovne ali nekvalitetne izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega materiala, opreme, tehnološke opreme ali nestrokovne vgradnje le-te.

Izvajalec bo kot finančno zavarovanje za odpravo napak v splošnem garancijskem roku dostavil naročniku bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini 5% pogodbene vrednosti z vključenim DDV, s pooblastilom za izpolnitev, z oznako »Brez protesta«, plačljivo na prvi poziv, z veljavnostjo do konca garancijske dobe petih (5) let, podaljšano za 30 dni.

Na podlagi izvedenega končnega komisijskega pregleda brez pripomb in zadržkov, izvajalec v roku 10 dni naročniku predloži veljavno bianco podpisano in žigosano menico za odpravo napak v garancijskem roku, skladno s to pogodbo, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa ima pravico brezobrestno zadržati končno obračunsko situacijo za garancijski rok ali unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Predloženo finančno zavarovanje je pogoj za plačilo končnega obračuna.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči, če:

- izvajalec v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvedenih delih,

- izvedena dela nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov, h katerim se je ponudnik zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov.

V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odpraviti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa da sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti, za kar bo unovčeno finančno zavarovanje. V kolikor znesek znižane vrednosti presega višino finančnega zavarovanja, bo naročnik izvajalcu izstavil račun.

1. člen

(Odgovornost za izvedbo del)

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Če naročnik ali nadzornik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ni sposoben opravljati svojih nalog, lahko naročnik od izvajalca zahteva, da ali zagotovi nadomestnega podizvajalca s kvalifikacijami in izkušnjami, ki so sprejemljive za naročnika ali nadaljuje z izvajanjem naročila sam.

VII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

1. člen

(Predstavniki)

Predstavniki naročnika in skrbnik te pogodbe s strani naročnika je Igor Tomažin, e-naslov: igor.tomazin@novomesto.si

Predstavnik naročnika in skrbnik te pogodbe bo izvajalca po podpisu pogodbe obvestil o nadzornem organu in koordinatorju varstva pri delu pri predmetni investiciji.

Predstavniki izvajalca:

- zastopnik izvajalca:

VIII. POGODBENA KAZEN IN PREMIJA

1. člen

(Višina pogodbene kazni)

Če izvajalec po svoji krivdi zakasni z dokončanjem del, je naročniku dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 0,5 % pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude do izpolnitve obveznosti, vendar skupna pogodbena kazen ne more znašati več kot 10 % pogodbene vrednosti del (brez DDV).

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

Če izvajalec po svoji krivdi ne dokonča del, je naročniku dolžan plačati pogodbeno kazen v višini deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti.

IX. SPREMEMBA IN PRENEHANJE POGODBE

1. člen

(Odstop od pogodbe – objektivni razlogi)

V kolikor nastopijo okoliščine, ki bistveno vplivajo na obveznosti strank po tej pogodbi, pa sprememba pogodbe ni možna, naročnik seznani izvajalca o dokončanju del v okviru veljavne pogodbe, ki jih je neglede na spremenjene okoliščine smotrno dokončati, v preostanku pa odstopi od pogodbe, vse pisno s priporočeno pošiljko.

V primeru odstopa od pogodbe zaradi objektivnih razlogov, naročnik plača izvajalcu vsa izvršena dela in material, ne odgovarja pa za izgubljen dobiček.

1. člen

(Razlogi na strani naročnika)

Izvajalec ima pravico odstopiti od pogodbe v primerih, če po krivdi naročnika ne more pričeti z deli v dogovorjenem roku po uvedbi v delo.

Izvajalec o tem, da odstopa od pogodbe, pisno s priporočeno pošiljko obvesti naročnika.

V primeru, da naročnik zamuja s plačilom, izvajalec ne more odstopiti od pogodbe, ampak mora nadaljevati z deli, skladno s terminskim in finančnim planom.

1. člen

(Razlogi na strani izvajalca)

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe v primerih če:

• zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi za več kot 14 dni v primerjavi s terminskim planom,

• izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke, tudi po pisnem opominu nadzornega organa,

• pride do spremenjenih okoliščin in so izpolnjeni pogoji za spremembo pogodbe, stranki pa ne dosežeta soglasja glede ustrezne spremembe pogodbe, skladno z načelom uravnoteženosti in pravičnosti,

• izvajalec ne izpolnjuje drugih pogodbenih obveznosti iz te pogodbe,

V primeru odstopa od pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni zaradi nedokončanja del in plačilo za storjeno škodo, v višini, ki presega pogodbeno kazen ter unovčiti dana finančna zavarovanja.

Naročnik o odstopu od pogodbe pisno s priporočeno pošiljko obvesti izvajalca.

1. člen

(Čas prenehanja pogodbe)

V kolikor odstopi od pogodbe po tem poglavju izvajalec, pogodba preneha z dnem, ko naročnik prejme obvestilo o odstopu. V kolikor odstopi od pogodbe po tem poglavju naročnik, pogodba preneha z dnem, ki ga naročnik navede v obvestilu o odstopu. Naročnik mora pri določitvi roka upoštevati morebitne nujne zaključke posameznih del v izvajanju, da zaradi odpovedi ne nastaja naročniku dodatna škoda.

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

1. člen

(Reševanje sporov in pravno nasledstvo)

Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Določila te pogodbe se presojajo z uporabo Posebnih gradbenih uzanc in predpisi, ki urejajo področje predmeta te pogodbe, razen če niso v nasprotju z določili te pogodbe ali Obligacijskega zakonika.

V primeru statusne spremembe pogodbenih strank, se vse pravice in obveznosti po tej pogodbi prenesejo na njihove pravne naslednike.

1. člen

(Last dokumentacije)

Vsa dokumentacijo, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem naročnika.

1. člen

(Protikorupcijska klavzula)

Nična je pogodba pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

• pridobitev posla ali

• sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

• opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

• drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

1. člen

(Končna določba)

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in stopi v veljavo pod pogojem dostave zahtevanega finančnega zavarovanja. Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

Številka: Številka:

Datum: Datum:

IZVAJALEC: NAROČNIK:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Mestna občina Novo mesto

Direktor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Župan: Mag. Gregor Macedoni